## リードタイム
種類コード | 種類名 | 設計工数（日） | 製作工数（日）
Die | Die（金型） | 30 | 45
TP | TP（トリム型） | 20 | 30
Tem | Tem（ベント落とし） | 15 | 20
Mill | Mill（加工治具） | 15 | 25
GC | GC（切断治具） | 15 | 20
Ins | Ins（検査治具） | 10 | 15
S | S（強度試験治具） | 10 | 15
Other | Other（その他） | 10 | 15

## 製品マスター
受注番号 | 製品品番 | 製作アイテム | 種類 | 設計担当者 | 製作担当者 | 依頼担当者名 | 依頼部署 | 納期 | 見積り金額 | 備考
30 | 0.5882352941176471 |  | 売上予定 | [5 empty] | 14371145 | 0.1791
1927 | 079618-1380スリーブ | 型番ピン４ | Die | [5 empty] | 10240
29 | 1 | [7 empty] | 14117160 | 2025.11.3
41 | 1 | [7 empty] | 17114285 | 2025.11.3
47 | 1 | [7 empty] | 16120281 | 2025.12.8
70 | 1 | [7 empty] | 15930669 | 2026.1.9
41 | 1 |  | 売上予定 | [5 empty] | 13033450 | 0.99999
40 | 1 | 159409 | 売上予定 | [5 empty] | 9395331 | 1
1613 | 11-652 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-04-29 15:00 | 2316101 | SRK-TN向け 部品点数多
2000 | 11-658B-1 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-05-14 15:00 |  | SRK-TN向け
2001 | 11-661B-1 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-05-14 15:00 |  | SRK-TN向け
1974 | 11220W080P-13 | 金型_修理 | Die | [5 empty] | 78164
1203 | 11220W080P-13 | 切断治具_改造 | GC |  |  |  |  | 2026-03-03 15:00 | 20030
1792 | 11220W090P-13 | 金型_修正 | Die |  |  |  |  | 2025-11-09 15:00 | 225170 | 押ﾋﾟﾝ孔ﾊﾞﾘ修正(47,850) 分流子押ﾋﾟﾝ追加(177,320)
1919 | 12-382 | 更新3次型_修正 | Die | [5 empty] | 56560
1927 | 12-382 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 5756.6
1919 | 12-382B-1 | 更新3次型（前型八州） | Die |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 4300000
1786 | 122ｓ | A型_部品 | Die | [5 empty] | 263008 | 3/24現 タイマ処理中
1901 | 12305-B2430 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 1187678
1902 | 12305-B2430 | 切断治具_新作 | GC |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 247363
1903 | 12305-B2430 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 154743
1924 | 12305-B2430 | 強度試験治具 | S |  |  |  |  | 2025-11-29 15:00 | 97410
1900 | 12305-B2430 | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 624987 | S500平置き仕様
1990 | 12305-B2430 | 金型_改造 | Die | [5 empty] | 74087 | 金型のポカヨケ移動工事(溶接埋め→新しい位置に掘り込み)
1927 | 12306-B2150 | 更新7,8,9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 24075 | 技術依頼分
713 | 123s | 固定2ｘ12 | Die | [5 empty] | 148800
714 | 123s | 固定3ｘ12 | Die | [5 empty] | 174000
717 | 123s | 可動2-13 x12 | Die | [5 empty] | 195600
404 | 1340ｓ | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 89473 | 下刃
258 | 1380ｓ | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 72760 | W/C渋滞待ち
1853 | 14-244 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 2300000
1854 | 14-247 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 103833 | SRK-TN向け
| 14-250 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 2300000 | SRK-TN向け
| 14-253 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 2300000 | SRK-TN向け
1906 | 14-260 | 切断治具_改造 | GC | [5 empty] | 57716
1906 | 14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 184425
1907 | 14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 108798
1905 | 14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 896489 | 外周PLはVLで拾う
1927 | 14-260A-1(UN-438) | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 14980 | 技術依頼分
1909 | 14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 184425
1910 | 14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 108798
1908 | 14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 903979 | 外周PLはVLで拾う 開発中止につき調整休止
1912 | 14-267 | 切断治具_改造 | GC | [5 empty] | 57716
1912 | 14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 184425
1913 | 14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 108798
1911 | 14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 903979 | 外周PLはVLで拾う
1915 | 14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 184425
1916 | 14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 108798
1914 | 14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 903979
1898 | 146250-4470 | 金型_改造 | Die |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 785016 | 光ss ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ
1917 | 146250-4470 | コンタ切断治具 | Other |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 148259 | 光ss ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 15821-04995 ベアリングケース ホイル2 | 鋳抜きピン冷却径拡大 | Die | [5 empty] | 31073 | 最低価格記載 ピン４本放電
1965 | 17A03Z1Da00 | 試作鋳造金型 | Die |  |  |  |  | 2026-02-14 15:00 | 2800000
1967 | 17A03Z1Da00 | 試加工治具 | Mill |  |  |  |  | 2026-02-14 15:00 | 198742
1966 | 17A03Z4Da00 | 試作鋳造金型 | Die |  |  |  |  | 2026-02-19 15:00 | 3300000
1968 | 17A03Z4Da00 | 試加工治具 | Mill |  |  |  |  | 2026-02-19 15:00 | 198742
1930 | 17A0C8PAa00 | 試作型_新作 | Die |  |  |  |  | 2025-12-09 15:00 | 1980000 | 納期厳守
1933 | 17A0C8PAa00 | 加工治具 _新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-12-09 15:00 | 73702
1949 | 22-158F | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 2000301 | SRK-TN向け
1023 | 3pin,4pin | ﾍﾞﾝﾄ落とし_部品 | Tem | [5 empty] | 7704 | ミスミ部品
1875 | 48331-48090-RING | SupportRing(HPDC350t-8)1st | Die |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 4200000
1891 | 48331-48090-RING | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 933126
1892 | 48331-48090-RING | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 150442
1891 | 48331-48090-RING | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP | [5 empty] | 2482 | 設計ミスの為、購入品費のみ
| 56PL設変 L | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 2500000 | SRK-TN (350tx1) 3連ﾄﾘﾑ 5/中に送る → 出図いつ？
| 56PL設変 L | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | (1000tx2)
| 56PL設変 R | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 2500000 | SRK-TN (350tx1) 3連ﾄﾘﾑ 5/中に送る → 出図いつ？
| 56PL設変 R | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | (1000tx2)
848 | 6AUｺﾝﾛｯﾄ | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 70620
1397 | 88431-B2050-H | 加工治具_改造 | Mill | [5 empty] | 199705
702 | 99103-00122 | 金型部品_固定2 | Die | [5 empty] | 148800
703 | 99103-00122 | 金型部品_固定3 | Die | [5 empty] | 174000
1959 | 99103-00122 | 更新12次型_新作 | Die |  |  |  |  | 2026-04-02 15:00 | 4140000
1960 | 99103-00122 | 更新13次型_新作 | Die |  |  |  |  | 2026-04-02 15:00 | 3700000
713 | 99103-00123 | 金型部品_固定2 | Die | [5 empty] | 148800
714 | 99103-00123 | 金型部品_固定3 | Die | [5 empty] | 174000
184 | 99103-00123 | 自動バリ取り機_部品 | Other | [5 empty] | 115614
714 | 99103-00123 | 金型部品 | Die | [5 empty] | 174000 | 固定③ｘ12
1962 | 99103-00123 | 更新29次型_新作 | Die |  |  |  |  | 2026-04-02 15:00 | 4150000
1961 | 99103-00123 | 更新28次型_新作 | Die |  |  |  |  | 2026-04-02 15:00 | 3700000
1626 | 99103-00137 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-11-29 15:00 | 1050000 | 名光精機
1805 | A1017 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 2878 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
1927 | A1018 | １次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  |  | 2026-01-25 15:00 | 9600 | 再製作
1927 | A2030B0A | 更新1次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6955 | 技術依頼分 多分写真はA2030B10と書いてるやつ
1363 | A2030B10 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-10-16 15:00 | 819149
1364 | A2030B10 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-10-16 15:00 | 60840
1331 | A2030B10 | ２面幅変形確認ｹﾞｰｼﾞ_新作 | Ins | [5 empty] | 28077
1495 | A2030B10 | 素材変形確認ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_新作 | Ins | [5 empty] | 212802
1886 | A2032B00 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 850223
1887 | A2032B00 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 99767
1889 | A2032B10 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 101243
1864 | A2032B10 | 加工治具_部品 | Mill | [5 empty] | 72499 | 変換ﾌﾟﾚｰﾄのみ製作
1888 | A2032B10 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 898757
1923 | BMEN830 | 新規金型_新作 | Die |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 3500000 | シマノ新規
1923 | BMEN830 | 一次型_改造 | Die | [5 empty] | 26322
1956 | BMEN830 LOWER | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2026-02-12 15:00 | 150000
1957 | BMEN830 LOWER | 切断治具_新作 | GC |  |  |  |  | 2026-02-12 15:00 | 300000
| BMEN830 LOWER | ゲージ_新作 | Ins | [5 empty] | 1000000
1975 | BMEN830 UPPER | 切断治具_新作 | GC | [5 empty] | 300000
1976 | BMEN830 UPPER | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [5 empty] | 150000
| BMEN830 UPPER | ゲージ_新作 | Ins | [5 empty] | 1000000
1992 | BMEN830 LOWER | 真空ﾌﾞﾛｯｸ_部品 | Other | [6 empty] | 真空ブロック製作及びチルベントに取付タップ追加工
1923 | BMEN830 UPPER | 金型_改造 | Die | [5 empty] | 128165 | ガス抜き追加
1991 | BMEN830 UPPER | 真空ﾌﾞﾛｯｸ_部品 | Other | [5 empty] | 72720 | 真空ブロック製作及びチルベントに取付タップ追加工
1993 | BR-M8100 L | 製品押さえ | Other | [5 empty] | 23829 | 樹脂
1994 | BR-M8100 R | 製品押さえ | Other | [5 empty] | 15611 | 樹脂
1883 | BRG8000-L | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 265403 | １工程目(ｲﾝﾃﾞｨｯｸｽ)
1884 | BRG8000-L | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 1200000 | 3.4工程目(旋盤) ２台製作（60万×2台＝100万）
1936 | BRG8000-L | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 500000 | 2工程目(５軸)
1978 | BRG8000-L | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-03-30 15:00 | 1200000
| BRG8000-L | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [5 empty] | 180000
1969 | BRG8000-LR | 1工程加工ﾋﾟｯﾁ確認治具 | Other |  |  |  |  | 2026-01-30 15:00 | 50000
1881 | BRG8000-R | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 265403 | １工程目(ｲﾝﾃﾞｨｯｸｽ)
1882 | BRG8000-R | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 1200000 | 3.4工程目(旋盤) ２台製作（60万×2台＝100万）
1935 | BRG8000-R | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 500000 | 2工程目(５軸)
| BRG8000-R | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 1200000 | ６月 LO ５月set up HVPT
| BRG8000-R | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [5 empty] | 180000 | ６月 LO ５月set up HVPT
1948 | BRG8000L | 同軸ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [5 empty] | 120000
1947 | BRG8000L | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ | Ins | [5 empty] | 380000
1944 | BRG8000L | ３次元測定治具 | Other |  |  |  |  | 2026-01-29 15:00 | 80000
1945 | BRG8000L | 形状測定治具 | Other |  |  |  |  | 2026-01-29 15:00 | 40000
1953 | BRG8000L | 輪郭ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [5 empty] | 50000
1883 | BRG8000L | 加工治具_調整 | Mill | [5 empty] | 13000
1884 | BRG8000L | 加工治具_調整 | Mill | [5 empty] | 20000
1936 | BRG8000L | 加工治具_調整 | Mill | [5 empty] | 16000
1884 | BRG8000L | 加工治具_部品 | Mill | [5 empty] | 234052
1970 | BRG8000R | ３次元測定治具 | Other | [5 empty] | 80000
1971 | BRG8000R | 形状測定治具 | Other | [5 empty] | 40000
1984 | BRG8000R | 同軸ｹﾞｰｼﾞ | Ins |  |  |  |  | 2026-03-30 15:00 | 330000
1983 | BRG8000R | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ,輪郭ｹﾞｰｼﾞ | Ins |  |  |  |  | 2026-03-30 15:00
1899 | CS-M8000 | 125t つば付きﾌﾗﾝｼﾞ | Other |  |  |  |  | 2025-09-14 15:00 | 33684
1623 | CS-M8100-B | 更新5次型_部品 | Die | [5 empty] | 159516 | セレーションピン新作
744 | CS-R8100 LowB | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  |  | 2025-10-02 15:00 | 74986 | 破損修正
1043 | CSLG700 Spider | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  |  | 2025-09-18 15:00 | 142331
1623 | CSM8100-B | 更新5次型_部品 | Die | [5 empty] | 151812 | 予備ｾﾚｰｼｮﾝﾋﾟﾝ
1899 | CSR8100 | つば付きﾌﾗﾝｼﾞ | Other | [5 empty] | 33684
695 | DA-654 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  |  | 2026-02-01 15:00 | 56582 | φ3水抜き孔ﾋﾟﾝ
762 | DA-695 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 33277
762 | DA-695 | ﾄﾘﾑ型_修理 | TP | [5 empty] | 46203
444 | DFR9 28 681/2 | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  |  | 2025-08-31 15:00 | 150998
444 | DFR9 28 681/682 | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  |  | 2026-02-17 15:00 | 20897
308 | EY-183 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 1216622
312 | EY-201 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 1219329
314 | EY-205 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 1489312
1964 | FCRX810 | 検査ﾋﾟﾝ | Other | [5 empty] | 20000 | 外製部向け
1932 | FDR9350 | 同軸ｹﾞｰｼﾞ _新作 | Ins |  |  |  |  | 2025-11-19 15:00 | 337606
1943 | FDR9350 | 測定治具 | Other | [5 empty] | 337606
1955 | FDR9350 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2026-02-26 15:00 | 200000
1943 | FDR9350 | ３次元測定治具 | Other | [5 empty] | 「337606 | ２台目
1932 | FDR9350 | 同軸ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | ２台目
1954 | FDR9350 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-02-12 15:00 | 1250000
283 | G/C下ベース | ベース板 | Other | [5 empty] | 56881
1410 | G2315-B5010 | 加工治具_改造 | Mill |  |  |  |  | 2025-10-23 15:00 | 254938
1392 | G2315-B5010 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 176315 | ﾎﾟｶﾖｹ回収ﾎﾞｯｸｽ設置
1393 | G2315-D47T1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | OF飛散防止
1351 | G2321-5030 D47T1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [5 empty] | 41291
1408 | G2325-B5010 | 加工治具_改造 | Mill |  |  |  |  | 2025-10-23 15:00 | 254617
1391 | G2325-D47T1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | OF飛散防止
1927 | GF600826 | 更新6次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 16050 | 技術依頼分
1927 | GF600827 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 13910 | 技術依頼分
1927 | HZ-261 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 13910
1927 | HZ-303 | 更新6次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 13910 | 技術依頼分
1982 | HZ-303 | ７次型_部品 | Die | [5 empty] | 170000 | ﾁﾙﾍﾞﾝﾄ
1927 | HZ-351 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 8325 | 技術依頼分
1927 | HZ312 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 11770 | 技術依頼分
1927 | JJA37 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6400
1977 | JLA17 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-04-09 15:00 | 1050000 | 名光精機依頼 組付け中
740 | JLA17-000010 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 50279
440 | JT75 BRKT | ﾄﾘﾑ型 _改造 | TP | [6 empty] | （ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ追加）課内ミスの為費用取れず
440 | JT75 SPINDLE BRKT | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 799183
1927 | K1054 | 更新8次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6934 | 技術依頼分
78 | K1054 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  |  | 2026-03-09 15:00 | 277451
69 | K1065 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-10-19 15:00 | 919943
1927 | K1065 | 更新8,9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 14000 | 技術依頼分
1597 | K1084 | 更新４次型_修理 | Die |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 67324 | 水抜き孔修理
1793 | K1084 | 更新5次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 9074 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
1597 | K1084 | 更新4次型_修正 | Die | [5 empty] | 149372
1597 | K1084 | 更新4次型_修正 | Die | [5 empty] | 64970 | 溶損修理＋タフト 金額UP
1673 | K1103 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 9074 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
1673 | K1108 | 更新3次型_部品 | Die | [5 empty] | 54506 | ｽﾗｲﾄﾞﾋﾟﾝ
1927 | K1108 | 更新３次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die
1673 | K1108 | 月ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 56924 | 12か月分
1927 | K1113 | 更新4次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 21400 | 技術依頼分
765 | K1113 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 23519 | 嵩上げ。生援 田代B 製作中止 材料購入済 検収OK
1632 | K1133B30 | 加工治具_改造 | Mill | [5 empty] | 55191 | K2085からK1133仕様へ改造
1999 | K1133B30 | 金型_部品 | Die | [5 empty] | 340000 | 4月完成 DHA－サーモ材にて２ケ新作
1927 | K2030B0D | 更新12,13次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 16050 | 技術依頼分
1927 | K2030B0D | 更新10,11次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 16050 | 技術依頼分
914 | K2045 | 爪 | Other | [5 empty] | 72161 | ２分割４セット
1927 | K2045B1C | 更新12,13,14,15次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 59920 | 技術依頼分
1927 | K2046 | 更新10次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 64200 | 技術依頼分
1927 | K2068B1C | 更新7,8次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 11770 | 技術依頼分
819 | K2068B20 | 切断治具_改造 | GC | [5 empty] | 17388 | ランナー受けのみ3D形状なし、払い戻し側側見て左（出図待ち、予定2025.6.26）
1804 | K2070 | 更新6次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6292 | 技術依頼分 固定方取られ調整
1927 | K2070 | 更新６次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die
1804 | K2070 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ一式 | Die |  |  |  |  | 2026-02-19 15:00 | 13000
332 | K2070 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  |  | 2026-03-31 15:00 | 159409
1804 | K2070 | 6次型_修正 | Die | [5 empty] | 52644 | クラック修正
1927 | K2089 | １次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die | [5 empty] | 7760 | 型ﾒｰｶｰの指示と形状の相違ありの為
1985 | K20シリーズ | 加工ハンド | Other | [5 empty] | 106101 | 樹脂15ケ プレート１・２各２枚づつ
1927 | K4006 | 更新7次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 8025 | 技術依頼分
283 | K4006 | 切断治具_改造 | GC | [5 empty] | 29018
420 | K4007 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [5 empty] | 1130840 | 10月??????
407 | K4007 | 加工治具 _改造 | Mill | [5 empty] | 119048
1 | K4007 | 金型_修正 | Die | [5 empty] | 17612 | ランナーEP,ﾋﾟﾝｽﾘｰﾌﾞ取り除き
1927 | K4012 | 更新7,8,9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 16050 | 技術依頼分 8.9次型のみ
1927 | K4019 | 更新２次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6955 | 技術依頼分
1931 | KE01A22300 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2025-12-09 15:00 | 800553
115 | MJ117-36053 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 31426
1946 | NAK576A392 | 真空ブロック | Die |  |  |  |  | 2025-12-24 15:00 | 56517 | 金型改造
1927 | ND-111 | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 9095
1823 | NZ-060 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem |  |  |  |  | 2026-02-12 15:00 | 23112
1822 | NZ-060 | 切断治具_改造 | GC |  |  |  |  | 2026-02-25 15:00 | 81502
1952 | PDR8200 | 強度試験治具_新作 | S |  |  |  |  | 2026-01-30 15:00 | 30000 | PEDL AXLE(外製部向け)
1921 | PZ119-00D67 | 追加工治具 | Other |  |  |  |  | 2025-10-09 15:00 | 51499 | 12361‐38310用
2004 | RD-G8000 OUTER LINK | 3次元測定用治具 | Other
1951 | RDG8000 OUTER LINK | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2026-03-17 15:00 | 180000
1995 | RDG8000 OUTER LINK | ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [5 empty] | 435000
1950 | RDG8000 OUTER LINK | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 3/20出図予定
1927 | RF3264-11 | 更新11,12次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 27820 | 技術依頼分
1927 | RF3264-14 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die |  |  |  |  | 2026-03-03 15:00 | 12000
1927 | RF3265-11 | 更新11,12次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 27820 | 技術依頼分
394 | RJ-0624 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  |  | 2026-03-30 15:00 | 297000 | 型待ち 大野次長3/26連絡済 3/30夕方大野次長持ってくる
794 | RJ0624-17 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem |  |  |  |  | 2025-09-09 15:00 | 36990
1927 | RJ0624-17 | 更新9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 13910 | 技術依頼分
1922 | STR7020 | ﾃｰﾊﾟｰ付きねじｹﾞｰｼﾞ | Ins |  |  |  |  | 2025-10-20 15:00 | 29832
1958 | STR7020 | 金型ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾌﾞ押さえ版 | Other |  |  |  |  | 2026-02-04 15:00 | 42586 | 佐藤顧問依頼 8個
282 | TG-719 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 54056
282 | TG-719 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [5 empty] | 117718 | ﾘﾋﾟｰﾄ 2x2set
282 | TG-719 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 23026
1927 | TG-719-01 | 更新40-44次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 38263
1927 | TK-001 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 18190
1873 | TK-056-2 | 更新2次型_新作 | Die |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 2500000
1878 | TK-087 | 更新3次型_新作 | Die |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 3350000
1920 | TK-087 | 金型_部品 | Die |  |  |  |  | 2025-10-02 15:00 | 36722 | ｺｱﾋﾟﾝ製作
1920 | TK-087 | 更新２次型_部品 | Die | [5 empty] | 36722 | 鋳抜きﾋﾟﾝ
1920 | TK-087 | 更新2次型_部品 | Die | [5 empty] | 36722 | 固定入子ﾋﾟﾝ
1973 | TK-092 | 金型_部品 | Die | [5 empty] | 8111 | 押し出しﾋﾟﾝ
1927 | TK-308 | 更新２次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  |  | 2026-01-25 15:00 | 8880 | 再製作
1972 | TK-314 | 金型_修正 | Die | [5 empty] | 40061 | ﾊﾞﾘ立ち修正
1927 | TK-329 | 更新４次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  |  | 2026-01-25 15:00 | 7760 | 再製作
1567 | TK-340 | 金型工事 | Die | [5 empty] | 75499 | 9/15依頼、9/18完成希望 押しﾋﾟﾝｽﾘｰﾌﾞ加工調整
2005 | TK-438 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-05-14 15:00
2006 | TK-438 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2026-05-14 15:00
| TK-438 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | No2.PDC化
| TK-438 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | No2.PDC化
1927 | TK477 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6955
771 | TQ-427 | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_修正 | Ins
1059 | TQ-471 | ﾊﾞﾘ取り・加工検査機 | Other |  |  |  |  | 2025-10-29 15:00 | 465578 | 改造準備、在庫確保待ち
1927 | TQ471 | 更新4-7次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 31843 | 技術依頼分
1927 | UN-329 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 技術分？
1927 | UN-442A-1(14-267A-1) | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 16050 | 技術依頼分
1927 | UN-444A-2(14-270A-1) | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 16050 | 技術依頼分
1927 | VB-206 | １次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  |  | 2026-01-25 15:00 | 10960 | 再製作
1927 | VB-295A-1 1次 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 8025 | 焼き入れ品にて新作
1927 | VB-459 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6955 | 技術依頼分
1502 | VB-459A-2 | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  |  | 2025-10-29 15:00 | 77040 | ﾌﾟﾚｽかじりの調整
1654 | VB-487 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 18896
1927 | VB-498A-2 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 6955 | 技術依頼分
1927 | VB487 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 5757
1927 | VC-051-02 | 更新2.3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 13910 | 技術依頼分 焼き入れ
1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  |  | 2025-10-09 15:00 | 29275 | ﾌﾟﾚｰﾄ位置決め反対につける
1730 | VC-051-1 | ロボットハンド爪剣山 | Other |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 60423
1759 | VC-051-1 | 2次ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 58550 | 2次ﾌﾟﾚｽ
1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 29275
1718 | VC-051-1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [5 empty] | 66961
1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_修理 | TP |  |  |  |  | 2026-01-25 15:00 | 15408 | 上刃欠け
1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 51039 | 下型改造内容の図面反映と正規部品への置き換え
1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  |  | 2026-03-23 15:00 | 12958 | メタコン設置
1728 | VC-051-2 | 加工治具_改造 | Mill | [5 empty] | 19132 | 2台目改造
1747 | VC-051-2 | 切断治具_改造 | GC | [5 empty] | 18490 | 10/13依頼、10/14納期厳守
1918 | VC-051-2 | ランナー改造 | Die |  |  |  |  | 2025-10-09 15:00 | 699320 | 1次型改造 見積変更有
1748 | VC-051-2 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [5 empty] | 109536
1728 | VC-051-2 | 加工治具_新作 3rd | Mill | [5 empty] | 1104561
1728 | VC-051-2 | 加工治具_新作 4th | Mill | [5 empty] | 1104561
1748 | VC-051-2 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [5 empty] | 6163
1747 | VC-051-2 | 切断治具_改造 | GC | [5 empty] | 15408
1868 | VC-051-2 | 金型部品 | Die |  |  |  |  | 2025-12-09 15:00 | 397280 | カラー、分流子 2次型用
1746 | VC-051-2 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 33213
1868 | VC-051-2 | 金型_改造 | Die |  |  |  |  | 2026-01-18 15:00 | 804651 | 分流子、カラー、主型加工、組付け 3rd
1927 | VC-051-2 | 1次型_部品 | Die | [5 empty] | 8025 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 焼き有
1927 | VC-051-2 | 1次型_部品 | Die | [5 empty] | 8025 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 焼き有
1773 | VC-051-2 | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_改造 | Ins | [5 empty] | 106465 | 45954
1927 | VC-051A-2 1次 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 8025 | 焼き入れ品にて新作 3/31ピン入荷⇒NC⇒当日出荷予定
1927 | VC-051A-2 2次 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 8025 | 焼き入れ品にて新作 3/31ピン入荷⇒NC⇒当日出荷予定
1927 | VC-052-02 | 更新2.3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 13910 | 技術依頼分 焼き入れ
1722 | VC-052-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  |  | 2025-10-09 15:00 | 29275 | ﾌﾟﾚｰﾄ位置決め反対につける
1723 | VC-052-1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [5 empty] | 66961 | 14000
1722 | VC-052-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [5 empty] | 79405 | 予定
1729 | VC-052-2 | 加工治具_新作_3rd | Mill |  |  |  |  | 2025-09-04 15:00 | 900041
1729 | VC-052-2 | 加工治具_新作_4rd | Mill |  |  |  |  | 2025-09-04 15:00 | 900041
1751 | VC-052-2 | 切断治具 _改造 | GC |  |  |  |  | 2025-10-21 15:00 | 43817
1876 | VC-052-2 | 金型部品 | Die |  |  |  |  | 2025-12-09 15:00 | 397441 | カラー、分流子 2次型用
1876 | VC-052-2 | 金型_改造 | Die |  |  |  |  | 2026-01-18 15:00 | 900426 | 分流子、カラー、主型加工、組付け 3rd
1 | VC-052-2 | 金型_修正 | Die | [5 empty] | 12990 | EP折れ除去
1751 | VC-052-2 | 切断治具 _改造 | GC |  |  |  |  | 2026-03-14 15:00 | 70149 | 予定？ 治具待ち
1774 | VC-052-2 | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_改造 | Ins | [5 empty] | 106465 | 45954
1986 | VC-262 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  | 350tﾗｲﾝ用
1987 | VC-262 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  | 350tﾗｲﾝ用
1988 | VC-263 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  | 350tﾗｲﾝ用
1989 | VC-263 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  | 350tﾗｲﾝ用
| ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  | TOYOTA ㋃末までに→GW明けでもOK
| ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  | TOYOTA ㋃末までに→GW明けでもOK
| ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
1927 | ﾀﾞｲﾒﾀLH | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [5 empty] | 9095
| ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  | TOYOTA ㋃末までに→GW明けでもOK
| ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | TOYOTA 夏量産
| 営業 | ｼﾏﾉ廃棄型処理 | Other | [5 empty] | 132509
18 | 営業 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_assy | Other | [5 empty] | 195000
1059 | 加工 | バリ取り器_部品 | Other | [5 empty] | 39000 | TG-719用 回転砥石
1757 | 外製 | ｽﾘｯﾄｹﾞｰｼﾞ_改造 | Other | [5 empty] | 26322
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other |  |  |  |  | 2025-09-16 15:00 | 41299
1831 | 技術 | 油圧ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｘ20 | Other | [5 empty] | 77468
1548 | 技術 | 六角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [5 empty] | 385200
1549 | 技術 | 角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [5 empty] | 363800
1573 | 技術 | ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄA | Other | [5 empty] | 55148
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [5 empty] | 41299
1548 | 技術 | 六角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [5 empty] | 738300 | 738300 10/16見積分 ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ200 取付けプレート150
1573 | 技術 | 標準ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄ | Other | [5 empty] | 32763 | x10
1928 | 技術 | ﾘﾀﾙﾎﾞﾝ潤滑装置_部品 | Other | [5 empty] | 52173
1926 | 技術 | 金型部品(12306-B2170) | Die | [5 empty] | 2878 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [5 empty] | 64243
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [5 empty] | 64243 | 4set
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [5 empty] | 104774 | 仕様変更品 注文書は104,774
1574 | 技術 | ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄ125T用 | Other | [5 empty] | 22770 | 本社仕様
1548 | 技術 | 六角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [5 empty] | 385200 | ２分→１分
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [5 empty] | 64243
1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other |  |  |  |  | 2026-03-11 15:00 | 30559
1744 | 技術 | 冷却ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(集合２系統) | Other | [5 empty] | 88000
2002 | 技術 | K4000用加工治具 | Other |  |  |  |  | 2026-04-14 15:00 |  | 初品加工用
1895 | 試作ｽﾄﾗｯﾄ | 試作型_新作 | Die |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 2600000
1896 | 試作ｽﾄﾗｯﾄ | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  |  | 2025-09-29 15:00 | 323418
1929 | 春近ss | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_新作 | Ins |  |  |  |  | 2025-11-27 15:00 | 150000
270 | 生援 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [5 empty] | 41580 | BEET 28681/682
1998 | 生援 | 中継ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other | [5 empty] | 36252 | 3月鈑金入荷予定⇒出荷と成る
1324 | 生技 | 1000tﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ | Other |  |  |  |  | 2025-09-25 15:00 | 46577
1894 | 生技 | ｼｮｯﾄ機ｼｬﾌﾄ | Other | [5 empty] | 66254
1767 | 生技 | ｶﾒﾗ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ_部品 | Other | [5 empty] | 13803
874 | 生技 | 反転機部品 | Other | [5 empty] | 104239
1807 | 生技 | ｼｮｯﾄ機_部品 | Other | [5 empty] | 74386
18 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_assy | Other | [5 empty] | 195000
1614 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_部品 | Other | [5 empty] | 105802 | シャフト x10
1734 | 生技 | ｶﾒﾗ検査ｽﾄｯｶｰ用 | Other |  |  |  |  | 2025-10-08 15:00 | 106786
1925 | 生技 | K4000用ｼﾘﾝﾀﾞ取付ﾌﾟﾚｰﾄ | Other |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 22748
925 | 生技 | ﾌﾟﾚｽ蹴り出し棒 | Other |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 23540
1091 | 生技 | K4000用2次側ﾊﾝﾄﾞ一式 | Other | [5 empty] | 118845
1767 | 生技 | ｶﾒﾗ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other |  |  |  |  | 2025-10-30 15:00 | 18425
1694 | 生技 | 切断機払い出し用ｼｬﾌﾄ | Other | [5 empty] | 27563 | 特殊仕様 x4
1602 | 生技 | ﾄﾘﾑ型_部品 | Other | [5 empty] | 29596 | 製品押さえ
257 | 生技 | TP標ﾔｸﾞﾗ | Other | [5 empty] | 340560
1401 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ爪延長部品 | Other | [5 empty] | 15000
874 | 生技 | 反転機部品 | Other | [5 empty] | 9245
1634 | 生技 | 離型剤圧送装置_部品 | Other | [5 empty] | 274883
1934 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_部品 | Other | [5 empty] | 242344
1767 | 生技 | ｶﾒﾗ用ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other | [5 empty] | 32228
1963 | 生技 | UN440,UN444用ﾊﾝﾄﾞ | Other | [5 empty] | 9245 | 開発中止の為、発生済み費用分
1767 | 生技 | ｶﾒﾗ用ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other | [5 empty] | 12000
1614 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_部品 | Other | [5 empty] | 165122 | 試作ﾛｯﾄﾞ
1897 | 製造 | 加圧ﾋﾟﾝ外し用ｽﾍﾟｰｻｰ | Other | [5 empty] | 30474
283 | 製造 | 切断治具_部品 | GC | [5 empty] | 162469 | 切断機共用ジョイント 依頼書(K4006)
643 | 製造 | ﾆｰﾄﾞﾙ弁 | Other | [5 empty] | 55469
1927 | 製造 | 26年ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ一式 | Die | [5 empty] | 1767600 | 製造依頼分
1574 | 製造 | 標準ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄ 125t | Other | [5 empty] | 66000 | SNK 佐藤顧問発注分 125ｔ x6 技術発注分ｘ5
643 | 製造 | ﾆｰﾄﾞﾙ弁 | Other | [5 empty] | 73968 | 11.7 x8 12.5 x8
26 | 製造 | Kﾓｰﾙﾄﾞ型_新作 | Other | [5 empty] | 43580
1940 | 表面事業部 | 爪 | Other | [5 empty] | 119800
1940 | 表面処理 | 爪部品 | Other | [5 empty] | 76000
1940 | 表面処理 | 爪部品 | Other |  |  |  |  | 2026-01-21 15:00 | 15000
1871 | 表面処理外製 | 403Z圧漏れ検査機_新作 | Other |  |  |  |  | 2025-12-21 15:00 | 4000000 | 納期厳守 安全装置追加
1942 | 品管 | 測定治具_新作 | Other | [5 empty] | 374500 | BMEN830 LOWER BRKT
1938 | 品管 | 測定治具_新作 | Other | [5 empty] | 321000 | BMEN830 UPPER BRKT
1941 | 品管 | FDR9350_ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [5 empty] | 16059
1922 | 品管 | ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ付きﾋﾟﾝｹﾞｰｼﾞ | Ins | [5 empty] | 29832
| 品管 ST-R7020 | 三次元測定用治具 | Other | [5 empty] | 59664

## 進捗管理
No | 受注番号 | 製品品番 | 製作アイテム | 種類 | 設計担当 | 製作担当 | 依頼部署 | 納期 | 設計開始日 | 設計完了日 | 設計ST | 制作開始日 | 制作完了日 | 制作ST | 全体ST | 備考 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 30 | 0.5882352941176471 |  | 売上予定 | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 0.1791
1 | 1927 | 079618-1380スリーブ | 型番ピン４ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 29 | 1 | [8 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 2025.11.3
2 | 41 | 1 | [8 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 2025.11.3
3 | 47 | 1 | [8 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 2025.12.8
4 | 70 | 1 | [8 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 2026.1.9
5 | 41 | 1 |  | 売上予定 | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 0.99999
6 | 40 | 1 | 159409 | 売上予定 | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 1
1 | 1613 | 11-652 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | SRK-TN向け 部品点数多
1 | 2000 | 11-658B-1 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-05-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | SRK-TN向け
1 | 2001 | 11-661B-1 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-05-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | SRK-TN向け
1 | 1974 | 11220W080P-13 | 金型_修理 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
2 | 1203 | 11220W080P-13 | 切断治具_改造 | GC |  |  |  | 2026-03-03 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1792 | 11220W090P-13 | 金型_修正 | Die |  |  |  | 2025-11-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 押ﾋﾟﾝ孔ﾊﾞﾘ修正(47,850) 分流子押ﾋﾟﾝ追加(177,320)
1 | 1919 | 12-382 | 更新3次型_修正 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1927 | 12-382 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1919 | 12-382B-1 | 更新3次型（前型八州） | Die |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1786 | 122ｓ | A型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 3/24現 タイマ処理中
1 | 1901 | 12305-B2430 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1902 | 12305-B2430 | 切断治具_新作 | GC |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 | 1903 | 12305-B2430 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
4 | 1924 | 12305-B2430 | 強度試験治具 | S |  |  |  | 2025-11-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
5 | 1900 | 12305-B2430 | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | S500平置き仕様
6 | 1990 | 12305-B2430 | 金型_改造 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 金型のポカヨケ移動工事(溶接埋め→新しい位置に掘り込み)
1 | 1927 | 12306-B2150 | 更新7,8,9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 713 | 123s | 固定2ｘ12 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
2 | 714 | 123s | 固定3ｘ12 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
3 | 717 | 123s | 可動2-13 x12 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 404 | 1340ｓ | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 下刃
1 | 258 | 1380ｓ | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | W/C渋滞待ち
1 | 1853 | 14-244 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1854 | 14-247 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | SRK-TN向け
1 |  | 14-250 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | SRK-TN向け
1 |  | 14-253 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | SRK-TN向け
1 | 1906 | 14-260 | 切断治具_改造 | GC | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1906 | 14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1907 | 14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 | 1905 | 14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 外周PLはVLで拾う
1 | 1927 | 14-260A-1(UN-438) | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1909 | 14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1910 | 14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 | 1908 | 14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 外周PLはVLで拾う 開発中止につき調整休止
1 | 1912 | 14-267 | 切断治具_改造 | GC | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1912 | 14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1913 | 14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 | 1911 | 14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 外周PLはVLで拾う
1 | 1915 | 14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | 切断治具_新作 | GC |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1916 | 14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 | 1914 | 14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1898 | 146250-4470 | 金型_改造 | Die |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 光ss ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ
2 | 1917 | 146250-4470 | コンタ切断治具 | Other |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 光ss ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ
1 |  | 15821-04995 ベアリングケース ホイル2 | 鋳抜きピン冷却径拡大 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 最低価格記載 ピン４本放電
1 | 1965 | 17A03Z1Da00 | 試作鋳造金型 | Die |  |  |  | 2026-02-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1967 | 17A03Z1Da00 | 試加工治具 | Mill |  |  |  | 2026-02-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1966 | 17A03Z4Da00 | 試作鋳造金型 | Die |  |  |  | 2026-02-19 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1968 | 17A03Z4Da00 | 試加工治具 | Mill |  |  |  | 2026-02-19 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1930 | 17A0C8PAa00 | 試作型_新作 | Die |  |  |  | 2025-12-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 納期厳守
2 | 1933 | 17A0C8PAa00 | 加工治具 _新作 | Mill |  |  |  | 2025-12-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1949 | 22-158F | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | SRK-TN向け
1 | 1023 | 3pin,4pin | ﾍﾞﾝﾄ落とし_部品 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ミスミ部品
1 | 1875 | 48331-48090-RING | SupportRing(HPDC350t-8)1st | Die |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1891 | 48331-48090-RING | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1892 | 48331-48090-RING | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 1891 | 48331-48090-RING | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 設計ミスの為、購入品費のみ
1 |  | 56PL設変 L | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | SRK-TN (350tx1) 3連ﾄﾘﾑ 5/中に送る → 出図いつ？
2 |  | 56PL設変 L | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | (1000tx2)
1 |  | 56PL設変 R | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | SRK-TN (350tx1) 3連ﾄﾘﾑ 5/中に送る → 出図いつ？
2 |  | 56PL設変 R | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | (1000tx2)
1 | 848 | 6AUｺﾝﾛｯﾄ | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1397 | 88431-B2050-H | 加工治具_改造 | Mill | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 702 | 99103-00122 | 金型部品_固定2 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 703 | 99103-00122 | 金型部品_固定3 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1959 | 99103-00122 | 更新12次型_新作 | Die |  |  |  | 2026-04-02 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
4 | 1960 | 99103-00122 | 更新13次型_新作 | Die |  |  |  | 2026-04-02 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 713 | 99103-00123 | 金型部品_固定2 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 714 | 99103-00123 | 金型部品_固定3 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 184 | 99103-00123 | 自動バリ取り機_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 714 | 99103-00123 | 金型部品 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 固定③ｘ12
5 | 1962 | 99103-00123 | 更新29次型_新作 | Die |  |  |  | 2026-04-02 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
6 | 1961 | 99103-00123 | 更新28次型_新作 | Die |  |  |  | 2026-04-02 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1626 | 99103-00137 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-11-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 名光精機
1 | 1805 | A1017 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
1 | 1927 | A1018 | １次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  | 2026-01-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 再製作
1 | 1927 | A2030B0A | 更新1次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分 多分写真はA2030B10と書いてるやつ
1 | 1363 | A2030B10 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-10-16 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1364 | A2030B10 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-10-16 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1331 | A2030B10 | ２面幅変形確認ｹﾞｰｼﾞ_新作 | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
4 | 1495 | A2030B10 | 素材変形確認ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_新作 | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1886 | A2032B00 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1887 | A2032B00 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1889 | A2032B10 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1864 | A2032B10 | 加工治具_部品 | Mill | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 変換ﾌﾟﾚｰﾄのみ製作
3 | 1888 | A2032B10 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1923 | BMEN830 | 新規金型_新作 | Die |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | シマノ新規
2 | 1923 | BMEN830 | 一次型_改造 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1956 | BMEN830 LOWER | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2026-02-12 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1957 | BMEN830 LOWER | 切断治具_新作 | GC |  |  |  | 2026-02-12 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 |  | BMEN830 LOWER | ゲージ_新作 | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1975 | BMEN830 UPPER | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
2 | 1976 | BMEN830 UPPER | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 |  | BMEN830 UPPER | ゲージ_新作 | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1992 | BMEN830 LOWER | 真空ﾌﾞﾛｯｸ_部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 真空ブロック製作及びチルベントに取付タップ追加工
1 | 1923 | BMEN830 UPPER | 金型_改造 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ガス抜き追加
2 | 1991 | BMEN830 UPPER | 真空ﾌﾞﾛｯｸ_部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 真空ブロック製作及びチルベントに取付タップ追加工
1 | 1993 | BR-M8100 L | 製品押さえ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 樹脂
1 | 1994 | BR-M8100 R | 製品押さえ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 樹脂
1 | 1883 | BRG8000-L | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | １工程目(ｲﾝﾃﾞｨｯｸｽ)
2 | 1884 | BRG8000-L | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 3.4工程目(旋盤) ２台製作（60万×2台＝100万）
3 | 1936 | BRG8000-L | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 2工程目(５軸)
4 | 1978 | BRG8000-L | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-03-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
5 |  | BRG8000-L | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1969 | BRG8000-LR | 1工程加工ﾋﾟｯﾁ確認治具 | Other |  |  |  | 2026-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1881 | BRG8000-R | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | １工程目(ｲﾝﾃﾞｨｯｸｽ)
2 | 1882 | BRG8000-R | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 3.4工程目(旋盤) ２台製作（60万×2台＝100万）
3 | 1935 | BRG8000-R | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 2工程目(５軸)
4 |  | BRG8000-R | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ６月 LO ５月set up HVPT
5 |  | BRG8000-R | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ６月 LO ５月set up HVPT
1 | 1948 | BRG8000L | 同軸ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1947 | BRG8000L | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1944 | BRG8000L | ３次元測定治具 | Other |  |  |  | 2026-01-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 1945 | BRG8000L | 形状測定治具 | Other |  |  |  | 2026-01-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
5 | 1953 | BRG8000L | 輪郭ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
6 | 1883 | BRG8000L | 加工治具_調整 | Mill | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
7 | 1884 | BRG8000L | 加工治具_調整 | Mill | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
8 | 1936 | BRG8000L | 加工治具_調整 | Mill | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
9 | 1884 | BRG8000L | 加工治具_部品 | Mill | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1970 | BRG8000R | ３次元測定治具 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1971 | BRG8000R | 形状測定治具 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1984 | BRG8000R | 同軸ｹﾞｰｼﾞ | Ins |  |  |  | 2026-03-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
4 | 1983 | BRG8000R | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ,輪郭ｹﾞｰｼﾞ | Ins |  |  |  | 2026-03-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1899 | CS-M8000 | 125t つば付きﾌﾗﾝｼﾞ | Other |  |  |  | 2025-09-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1623 | CS-M8100-B | 更新5次型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | セレーションピン新作
1 | 744 | CS-R8100 LowB | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  | 2025-10-02 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 破損修正
1 | 1043 | CSLG700 Spider | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  | 2025-09-18 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1623 | CSM8100-B | 更新5次型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 予備ｾﾚｰｼｮﾝﾋﾟﾝ
1 | 1899 | CSR8100 | つば付きﾌﾗﾝｼﾞ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 695 | DA-654 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  | 2026-02-01 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | φ3水抜き孔ﾋﾟﾝ
1 | 762 | DA-695 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
2 | 762 | DA-695 | ﾄﾘﾑ型_修理 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 444 | DFR9 28 681/2 | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  | 2025-08-31 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 444 | DFR9 28 681/682 | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  | 2026-02-17 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 308 | EY-183 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 312 | EY-201 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 314 | EY-205 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1964 | FCRX810 | 検査ﾋﾟﾝ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 外製部向け
1 | 1932 | FDR9350 | 同軸ｹﾞｰｼﾞ _新作 | Ins |  |  |  | 2025-11-19 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1943 | FDR9350 | 測定治具 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1955 | FDR9350 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2026-02-26 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 1943 | FDR9350 | ３次元測定治具 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ２台目
5 | 1932 | FDR9350 | 同軸ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ２台目
6 | 1954 | FDR9350 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-02-12 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 283 | G/C下ベース | ベース板 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1410 | G2315-B5010 | 加工治具_改造 | Mill |  |  |  | 2025-10-23 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1392 | G2315-B5010 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾎﾟｶﾖｹ回収ﾎﾞｯｸｽ設置
1 | 1393 | G2315-D47T1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | OF飛散防止
1 | 1351 | G2321-5030 D47T1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1408 | G2325-B5010 | 加工治具_改造 | Mill |  |  |  | 2025-10-23 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1391 | G2325-D47T1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | OF飛散防止
1 | 1927 | GF600826 | 更新6次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | GF600827 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 技術依頼分
1 | 1927 | HZ-261 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1927 | HZ-303 | 更新6次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
2 | 1982 | HZ-303 | ７次型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾁﾙﾍﾞﾝﾄ
1 | 1927 | HZ-351 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | HZ312 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | JJA37 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1977 | JLA17 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-04-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 名光精機依頼 組付け中
1 | 740 | JLA17-000010 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 440 | JT75 BRKT | ﾄﾘﾑ型 _改造 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | （ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ追加）課内ミスの為費用取れず
1 | 440 | JT75 SPINDLE BRKT | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1927 | K1054 | 更新8次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
2 | 78 | K1054 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  | 2026-03-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 69 | K1065 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-10-19 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1927 | K1065 | 更新8,9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1597 | K1084 | 更新４次型_修理 | Die |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 水抜き孔修理
2 | 1793 | K1084 | 更新5次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
3 | 1597 | K1084 | 更新4次型_修正 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 1597 | K1084 | 更新4次型_修正 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 溶損修理＋タフト 金額UP
1 | 1673 | K1103 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
1 | 1673 | K1108 | 更新3次型_部品 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ｽﾗｲﾄﾞﾋﾟﾝ
2 | 1927 | K1108 | 更新３次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1673 | K1108 | 月ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 12か月分
1 | 1927 | K1113 | 更新4次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
2 | 765 | K1113 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 嵩上げ。生援 田代B 製作中止 材料購入済 検収OK
1 | 1632 | K1133B30 | 加工治具_改造 | Mill | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | K2085からK1133仕様へ改造
2 | 1999 | K1133B30 | 金型_部品 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 4月完成 DHA－サーモ材にて２ケ新作
1 | 1927 | K2030B0D | 更新12,13次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
2 | 1927 | K2030B0D | 更新10,11次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 914 | K2045 | 爪 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ２分割４セット
1 | 1927 | K2045B1C | 更新12,13,14,15次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | K2046 | 更新10次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | K2068B1C | 更新7,8次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 819 | K2068B20 | 切断治具_改造 | GC | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ランナー受けのみ3D形状なし、払い戻し側側見て左（出図待ち、予定2025.6.26）
1 | 1804 | K2070 | 更新6次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分 固定方取られ調整
2 | 1927 | K2070 | 更新６次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1804 | K2070 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ一式 | Die |  |  |  | 2026-02-19 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
4 | 332 | K2070 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  | 2026-03-31 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
5 | 1804 | K2070 | 6次型_修正 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | クラック修正
1 | 1927 | K2089 | １次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 型ﾒｰｶｰの指示と形状の相違ありの為
1 | 1985 | K20シリーズ | 加工ハンド | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 樹脂15ケ プレート１・２各２枚づつ
1 | 1927 | K4006 | 更新7次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
2 | 283 | K4006 | 切断治具_改造 | GC | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 420 | K4007 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 10月??????
2 | 407 | K4007 | 加工治具 _改造 | Mill | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1 | K4007 | 金型_修正 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ランナーEP,ﾋﾟﾝｽﾘｰﾌﾞ取り除き
1 | 1927 | K4012 | 更新7,8,9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分 8.9次型のみ
1 | 1927 | K4019 | 更新２次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1931 | KE01A22300 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2025-12-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 115 | MJ117-36053 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1946 | NAK576A392 | 真空ブロック | Die |  |  |  | 2025-12-24 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 金型改造
1 | 1927 | ND-111 | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1823 | NZ-060 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem |  |  |  | 2026-02-12 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1822 | NZ-060 | 切断治具_改造 | GC |  |  |  | 2026-02-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1952 | PDR8200 | 強度試験治具_新作 | S |  |  |  | 2026-01-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | PEDL AXLE(外製部向け)
1 | 1921 | PZ119-00D67 | 追加工治具 | Other |  |  |  | 2025-10-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 12361‐38310用
1 | 2004 | RD-G8000 OUTER LINK | 3次元測定用治具 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1951 | RDG8000 OUTER LINK | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2026-03-17 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1995 | RDG8000 OUTER LINK | ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
3 | 1950 | RDG8000 OUTER LINK | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 3/20出図予定
1 | 1927 | RF3264-11 | 更新11,12次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | RF3264-14 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die |  |  |  | 2026-03-03 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1927 | RF3265-11 | 更新11,12次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 394 | RJ-0624 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  | 2026-03-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 型待ち 大野次長3/26連絡済 3/30夕方大野次長持ってくる
1 | 794 | RJ0624-17 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem |  |  |  | 2025-09-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1927 | RJ0624-17 | 更新9次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1922 | STR7020 | ﾃｰﾊﾟｰ付きねじｹﾞｰｼﾞ | Ins |  |  |  | 2025-10-20 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1958 | STR7020 | 金型ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾌﾞ押さえ版 | Other |  |  |  | 2026-02-04 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 佐藤顧問依頼 8個
1 | 282 | TG-719 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 282 | TG-719 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾘﾋﾟｰﾄ 2x2set
3 | 282 | TG-719 | ﾄﾘﾑ型_部品 | TP |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1927 | TG-719-01 | 更新40-44次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1927 | TK-001 | 更新3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1873 | TK-056-2 | 更新2次型_新作 | Die |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1878 | TK-087 | 更新3次型_新作 | Die |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 1920 | TK-087 | 金型_部品 | Die |  |  |  | 2025-10-02 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | ｺｱﾋﾟﾝ製作
3 | 1920 | TK-087 | 更新２次型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 鋳抜きﾋﾟﾝ
4 | 1920 | TK-087 | 更新2次型_部品 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 固定入子ﾋﾟﾝ
1 | 1973 | TK-092 | 金型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 押し出しﾋﾟﾝ
1 | 1927 | TK-308 | 更新２次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  | 2026-01-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 再製作
1 | 1972 | TK-314 | 金型_修正 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾊﾞﾘ立ち修正
1 | 1927 | TK-329 | 更新４次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  | 2026-01-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 再製作
1 | 1567 | TK-340 | 金型工事 | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 9/15依頼、9/18完成希望 押しﾋﾟﾝｽﾘｰﾌﾞ加工調整
1 | 2005 | TK-438 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-05-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
2 | 2006 | TK-438 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2026-05-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 |  | TK-438 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | No2.PDC化
4 |  | TK-438 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | No2.PDC化
1 | 1927 | TK477 | 更新2次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 771 | TQ-427 | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_修正 | Ins | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1059 | TQ-471 | ﾊﾞﾘ取り・加工検査機 | Other |  |  |  | 2025-10-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 改造準備、在庫確保待ち
1 | 1927 | TQ471 | 更新4-7次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | UN-329 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術分？
1 | 1927 | UN-442A-1(14-267A-1) | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | UN-444A-2(14-270A-1) | 更新次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1927 | VB-206 | １次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 再製作 | Die |  |  |  | 2026-01-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 再製作
1 | 1927 | VB-295A-1 1次 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 焼き入れ品にて新作
1 | 1927 | VB-459 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 技術依頼分
1 | 1502 | VB-459A-2 | ﾄﾘﾑ型_修正 | TP |  |  |  | 2025-10-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ﾌﾟﾚｽかじりの調整
1 | 1654 | VB-487 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1927 | VB-498A-2 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 技術依頼分
1 | 1927 | VB487 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 1927 | VC-051-02 | 更新2.3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 技術依頼分 焼き入れ
1 | 1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  | 2025-10-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | ﾌﾟﾚｰﾄ位置決め反対につける
2 | 1730 | VC-051-1 | ロボットハンド爪剣山 | Other |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
3 | 1759 | VC-051-1 | 2次ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 2次ﾌﾟﾚｽ
4 | 1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
5 | 1718 | VC-051-1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
6 | 1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_修理 | TP |  |  |  | 2026-01-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 上刃欠け
7 | 1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 下型改造内容の図面反映と正規部品への置き換え
8 | 1717 | VC-051-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  | 2026-03-23 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | メタコン設置
1 | 1728 | VC-051-2 | 加工治具_改造 | Mill | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 2台目改造
2 | 1747 | VC-051-2 | 切断治具_改造 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 10/13依頼、10/14納期厳守
3 | 1918 | VC-051-2 | ランナー改造 | Die |  |  |  | 2025-10-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 1次型改造 見積変更有
4 | 1748 | VC-051-2 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
5 | 1728 | VC-051-2 | 加工治具_新作 3rd | Mill | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
6 | 1728 | VC-051-2 | 加工治具_新作 4th | Mill | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
7 | 1748 | VC-051-2 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
8 | 1747 | VC-051-2 | 切断治具_改造 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
9 | 1868 | VC-051-2 | 金型部品 | Die |  |  |  | 2025-12-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | カラー、分流子 2次型用
10 | 1746 | VC-051-2 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
11 | 1868 | VC-051-2 | 金型_改造 | Die |  |  |  | 2026-01-18 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 分流子、カラー、主型加工、組付け 3rd
12 | 1927 | VC-051-2 | 1次型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 焼き有
13 | 1927 | VC-051-2 | 1次型_部品 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ 焼き有
14 | 1773 | VC-051-2 | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_改造 | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 45954
1 | 1927 | VC-051A-2 1次 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 焼き入れ品にて新作 3/31ピン入荷⇒NC⇒当日出荷予定
1 | 1927 | VC-051A-2 2次 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 焼き入れ品にて新作 3/31ピン入荷⇒NC⇒当日出荷予定
1 | 1927 | VC-052-02 | 更新2.3次型_ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 技術依頼分 焼き入れ
1 | 1722 | VC-052-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP |  |  |  | 2025-10-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | ﾌﾟﾚｰﾄ位置決め反対につける
2 | 1723 | VC-052-1 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 14000
3 | 1722 | VC-052-1 | ﾄﾘﾑ型_改造 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 予定
1 | 1729 | VC-052-2 | 加工治具_新作_3rd | Mill |  |  |  | 2025-09-04 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1729 | VC-052-2 | 加工治具_新作_4rd | Mill |  |  |  | 2025-09-04 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1751 | VC-052-2 | 切断治具 _改造 | GC |  |  |  | 2025-10-21 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
4 | 1876 | VC-052-2 | 金型部品 | Die |  |  |  | 2025-12-09 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | カラー、分流子 2次型用
5 | 1876 | VC-052-2 | 金型_改造 | Die |  |  |  | 2026-01-18 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 分流子、カラー、主型加工、組付け 3rd
6 | 1 | VC-052-2 | 金型_修正 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | EP折れ除去
7 | 1751 | VC-052-2 | 切断治具 _改造 | GC |  |  |  | 2026-03-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 予定？ 治具待ち
8 | 1774 | VC-052-2 | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_改造 | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 45954
1 | 1986 | VC-262 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 350tﾗｲﾝ用
2 | 1987 | VC-262 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 350tﾗｲﾝ用
1 | 1988 | VC-263 | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 350tﾗｲﾝ用
2 | 1989 | VC-263 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem |  |  |  | 2026-05-28 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 350tﾗｲﾝ用
1 |  | ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | TOYOTA ㋃末までに→GW明けでもOK
2 |  | ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
3 |  | ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
4 |  | ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
1 |  | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | TOYOTA ㋃末までに→GW明けでもOK
2 |  | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
3 |  | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
4 |  | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
1 | 1927 | ﾀﾞｲﾒﾀLH | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 |  | ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2026-04-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | TOYOTA ㋃末までに→GW明けでもOK
2 |  | ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | ﾄﾘﾑ型_新作 | TP | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
3 |  | ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | 切断治具_新作 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
4 |  | ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | ﾍﾞﾝﾄ落とし_新作 | Tem | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TOYOTA 夏量産
1 |  | 営業 | ｼﾏﾉ廃棄型処理 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
2 | 18 | 営業 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_assy | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1059 | 加工 | バリ取り器_部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | TG-719用 回転砥石
1 | 1757 | 外製 | ｽﾘｯﾄｹﾞｰｼﾞ_改造 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other |  |  |  | 2025-09-16 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1831 | 技術 | 油圧ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｘ20 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1548 | 技術 | 六角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 1549 | 技術 | 角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
5 | 1573 | 技術 | ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄA | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
6 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
7 | 1548 | 技術 | 六角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 738300 10/16見積分 ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ200 取付けプレート150
8 | 1573 | 技術 | 標準ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | x10
9 | 1928 | 技術 | ﾘﾀﾙﾎﾞﾝ潤滑装置_部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
10 | 1926 | 技術 | 金型部品(12306-B2170) | Die | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ(2026年)
11 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
12 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 4set
13 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 仕様変更品 注文書は104,774
14 | 1574 | 技術 | ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄ125T用 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 本社仕様
15 | 1548 | 技術 | 六角ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | ２分→１分
16 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
17 | 1300 | 技術 | 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ | Other |  |  |  | 2026-03-11 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
18 | 1744 | 技術 | 冷却ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(集合２系統) | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
19 | 2002 | 技術 | K4000用加工治具 | Other |  |  |  | 2026-04-14 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了 | 初品加工用
1 | 1895 | 試作ｽﾄﾗｯﾄ | 試作型_新作 | Die |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1896 | 試作ｽﾄﾗｯﾄ | 加工治具_新作 | Mill |  |  |  | 2025-09-29 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1929 | 春近ss | ﾋﾟｯﾁｹﾞｰｼﾞ_新作 | Ins |  |  |  | 2025-11-27 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
1 | 270 | 生援 | ﾍﾞﾝﾄ落とし_改造 | Tem | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | BEET 28681/682
2 | 1998 | 生援 | 中継ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 3月鈑金入荷予定⇒出荷と成る
1 | 1324 | 生技 | 1000tﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ | Other |  |  |  | 2025-09-25 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 1894 | 生技 | ｼｮｯﾄ機ｼｬﾌﾄ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
3 | 1767 | 生技 | ｶﾒﾗ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 874 | 生技 | 反転機部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
5 | 1807 | 生技 | ｼｮｯﾄ機_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
6 | 18 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_assy | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
7 | 1614 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | シャフト x10
8 | 1734 | 生技 | ｶﾒﾗ検査ｽﾄｯｶｰ用 | Other |  |  |  | 2025-10-08 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
9 | 1925 | 生技 | K4000用ｼﾘﾝﾀﾞ取付ﾌﾟﾚｰﾄ | Other |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
10 | 925 | 生技 | ﾌﾟﾚｽ蹴り出し棒 | Other |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
11 | 1091 | 生技 | K4000用2次側ﾊﾝﾄﾞ一式 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
12 | 1767 | 生技 | ｶﾒﾗ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other |  |  |  | 2025-10-30 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 制作完了
13 | 1694 | 生技 | 切断機払い出し用ｼｬﾌﾄ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 特殊仕様 x4
14 | 1602 | 生技 | ﾄﾘﾑ型_部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 製品押さえ
15 | 257 | 生技 | TP標ﾔｸﾞﾗ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
16 | 1401 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ爪延長部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
17 | 874 | 生技 | 反転機部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
18 | 1634 | 生技 | 離型剤圧送装置_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
19 | 1934 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
20 | 1767 | 生技 | ｶﾒﾗ用ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
21 | 1963 | 生技 | UN440,UN444用ﾊﾝﾄﾞ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 開発中止の為、発生済み費用分
22 | 1767 | 生技 | ｶﾒﾗ用ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1614 | 生技 | ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ_部品 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 試作ﾛｯﾄﾞ
1 | 1897 | 製造 | 加圧ﾋﾟﾝ外し用ｽﾍﾟｰｻｰ | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
2 | 283 | 製造 | 切断治具_部品 | GC | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 切断機共用ジョイント 依頼書(K4006)
3 | 643 | 製造 | ﾆｰﾄﾞﾙ弁 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
4 | 1927 | 製造 | 26年ﾛｯﾄﾏｰｸﾋﾟﾝ一式 | Die | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 製造依頼分
5 | 1574 | 製造 | 標準ｽﾌﾟﾚｰｶｾｯﾄ 125t | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | SNK 佐藤顧問発注分 125ｔ x6 技術発注分ｘ5
6 | 643 | 製造 | ﾆｰﾄﾞﾙ弁 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手 | 11.7 x8 12.5 x8
7 | 26 | 製造 | Kﾓｰﾙﾄﾞ型_新作 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1940 | 表面事業部 | 爪 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
1 | 1940 | 表面処理 | 爪部品 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手
2 | 1940 | 表面処理 | 爪部品 | Other |  |  |  | 2026-01-21 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 | 1871 | 表面処理外製 | 403Z圧漏れ検査機_新作 | Other |  |  |  | 2025-12-21 15:00 |  |  | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | 納期厳守 安全装置追加
1 | 1942 | 品管 | 測定治具_新作 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | BMEN830 LOWER BRKT
2 | 1938 | 品管 | 測定治具_新作 | Other | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済 | BMEN830 UPPER BRKT
3 | 1941 | 品管 | FDR9350_ｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
4 | 1922 | 品管 | ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ付きﾋﾟﾝｹﾞｰｼﾞ | Ins | [6 empty] | 完了 |  |  | 完了 | 出荷済
1 |  | 品管 ST-R7020 | 三次元測定用治具 | Other | [6 empty] | 未着手 |  |  | 未着手 | 未着手

## 製品別サマリー
製品品番 | アイテム数 | 設計完了 | 制作完了 | 出荷済 | 進捗率 | 最終納期
0.5882352941176471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
079618-1380スリーブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 66.67%
11-652 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
11-658B-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
11-661B-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
11220W080P-13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
11220W090P-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
12-382 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
12-382B-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
122ｓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12305-B2430 | 6 | 5 | 5 | 0 | 83.33%
12306-B2150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
123s | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
1340ｓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1380ｓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14-244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
14-247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
14-250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14-253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14-260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
14-260 Inner(ﾀｺﾏ) | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
14-260A-1(UN-438) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
14-264 Inner(ﾀｺﾏ) | 3 | 3 | 3 | 1 | 100%
14-267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
14-267 Inner(ﾀｺﾏ) | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
14-270 Inner(ﾀｺﾏ) | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
146250-4470 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
15821-04995 ベアリングケース ホイル2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
17A03Z1Da00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
17A03Z4Da00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
17A0C8PAa00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
22-158F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3pin,4pin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
48331-48090-RING | 4 | 3 | 3 | 3 | 75%
56PL設変 L | 2 | 1 | 1 | 0 | 50%
56PL設変 R | 2 | 1 | 1 | 0 | 50%
6AUｺﾝﾛｯﾄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
88431-B2050-H | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
99103-00122 | 4 | 4 | 4 | 2 | 100%
99103-00123 | 6 | 6 | 6 | 4 | 100%
99103-00137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
A1017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
A1018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
A2030B0A | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
A2030B10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50%
A2032B00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
A2032B10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100%
BMEN830 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
BMEN830 LOWER | 3 | 2 | 2 | 1 | 66.67%
BMEN830 UPPER | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33%
BMEN830 LOWER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
BMEN830 UPPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
BR-M8100 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
BR-M8100 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
BRG8000-L | 5 | 4 | 4 | 1 | 80%
BRG8000-LR | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
BRG8000-R | 5 | 3 | 3 | 1 | 60%
BRG8000L | 9 | 8 | 8 | 8 | 88.89%
BRG8000R | 4 | 4 | 4 | 2 | 100%
CS-M8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CS-M8100-B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CS-R8100 LowB | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CSLG700 Spider | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CSM8100-B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CSR8100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
DA-654 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
DA-695 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
DFR9 28 681/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
DFR9 28 681/682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
EY-183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
EY-201 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
EY-205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
FCRX810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
FDR9350 | 6 | 4 | 4 | 2 | 66.67%
G/C下ベース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
G2315-B5010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
G2315-D47T1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
G2321-5030 D47T1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
G2325-B5010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
G2325-D47T1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
GF600826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
GF600827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
HZ-261 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
HZ-303 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
HZ-351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
HZ312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
JJA37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
JLA17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
JLA17-000010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
JT75 BRKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
JT75 SPINDLE BRKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
K1054 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
K1065 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
K1084 | 4 | 3 | 3 | 2 | 75%
K1103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
K1108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
K1113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
K1133B30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50%
K2030B0D | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
K2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
K2045B1C | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
K2046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
K2068B1C | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
K2068B20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
K2070 | 5 | 4 | 4 | 2 | 80%
K2089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
K20シリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
K4006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
K4007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
K4012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
K4019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
KE01A22300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
MJ117-36053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
NAK576A392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
ND-111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
NZ-060 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
PDR8200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
PZ119-00D67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
RD-G8000 OUTER LINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
RDG8000 OUTER LINK | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.33%
RF3264-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
RF3264-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
RF3265-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
RJ-0624 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
RJ0624-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
STR7020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
TG-719 | 3 | 2 | 2 | 1 | 66.67%
TG-719-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
TK-001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
TK-056-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
TK-087 | 4 | 3 | 3 | 1 | 75%
TK-092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
TK-308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
TK-314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
TK-329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
TK-340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
TK-438 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50%
TK477 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
TQ-427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
TQ-471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
TQ471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
UN-329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
UN-442A-1(14-267A-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
UN-444A-2(14-270A-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
VB-206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
VB-295A-1 1次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
VB-459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
VB-459A-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
VB-487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
VB-498A-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
VB487 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
VC-051-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
VC-051-1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 62.5%
VC-051-2 | 14 | 6 | 6 | 4 | 42.86%
VC-051A-2 1次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
VC-051A-2 2次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
VC-052-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
VC-052-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.33%
VC-052-2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 87.5%
VC-262 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
VC-263 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
加工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
品管 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
品管 ST-R7020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
営業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
外製 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
技術 | 19 | 13 | 13 | 11 | 68.42%
春近ss | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
生技 | 22 | 16 | 16 | 14 | 72.73%
生技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
生援 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
表面事業部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
表面処理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
表面処理外製 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
製造 | 7 | 3 | 3 | 3 | 42.86%
試作ｽﾄﾗｯﾄ | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
ｷｬﾘﾊﾟｰ BRKT | 4 | 1 | 1 | 0 | 25%
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｽ | 4 | 1 | 1 | 0 | 25%
ﾀﾞｲﾒﾀLH | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
ﾛｰﾀｰﾊﾌﾞ | 4 | 1 | 1 | 0 | 25%

## 使い方
金型技術 製作進捗管理 — 使い方
■ 進捗管理シート（メイン）— データもガントチャートも1シートに統合
A〜H列: 基本情報を入力（受注番号・品番・種類・担当者・納期）
I列: 設計開始日を入力 → J列（設計完了日）が自動計算される
L列: 制作開始日を入力 → M列（制作完了日）が自動計算される
K/N/O列: ステータスをドロップダウンから選択
Q列以降: ガントチャート（自動表示。触らなくてOK）
■ ガントチャートの見方
紫バー = 設計期間（I列〜J列）
水色バー = 制作期間（L列〜M列）
赤い縦線 = 今日の日付
■ ソートについて
受注番号・製品名・ステータスなど、どの列でもソートOK
ガントバーも一緒に移動するので壊れません
■ 自動計算の仕組み
設計完了日 = 設計開始日 + リードタイム（リードタイムシートから自動取得）
制作完了日 = 制作開始日 + リードタイム
リードタイムの日数はリードタイムシートで変更できます
■ リードタイムの初期値（仮 — 実態に合わせて調整してください）
Die=設計30日/製作45日, TP=20/30, Tem=15/20, Mill=15/25
GC=15/20, Ins=10/15, S=10/15, Other=10/15